## Hoja1
BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 30/05/2025
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO |  |  |  |  | INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
Cód.. Entidad | Partida Presupuestaria | SINIP | Nombre del Proyecto | Provincia | Ley 2025 | Modificado 2025 | Asignación a la fecha | Bloqueado 2025 | Comprometido 2025 | Ejecutado 2025 | % Ejecución (sobre Ejecutado) | Pagado 2025 | Observaciones referente al avance físico
151 | 151.1.1.01.01 | 00013437.000 | Equipamiento Equipo de Apoyo | Nacional | 8136050 | 8818250 | 8035350 | 7997162 | 1812207 | 404511.4 | 5.034% | 263762 | Mantenimiento de equipos B/.354,513.00; Calzados B/.94,500.00; Hilos y telas B/.900.00; Prendas de vestir B/.100,000.00: Lubricantes B/.48,486.00; Productos químicos B/.1,058,235.00; Material Eléctrico B/.1,500.00; Herramientas e instrumentos B/.580,626.00: Artículos de seguridad B/.1,995,545.00; Productos varios B/.387,450.00; Materiales y útiles médicos B/.104,666.00; Respuestos B/.788,776.00; Maquinaria y equipos varios B/.1,654,592.00; Equipo educaional B/.119,360.00; Equipo médico y de laboratorio B/.257,555.00; Mobiliario B/.216,929.00; Capacitación y estubios B/.229,000.00.
151 | 151.1.1.01.02 | 00013352.000 | Equipamiento Equipo de Transporte | Nacional | 6415100 | 6291500 | 6291500 | 6291500 | 295958.96 | 242148.4 | 3.849% | 190997 | 1 Camión volquete B/.53,811.11; 1 Bus de 17 pasajeros B/.51,151.35; 16 pick up B/.605,280.16; 1 Remolque (bote inflable) B/.2,782.00; 1 Pick Up B/.78,671.75; 2 Micro bus B/.109,542.75; 2 Tanquero B/.2,525,000.00; 6 PUMPER cabina customs (abono 10%) B/.760,299.99; 5 PUMPER cabina comercial 4x4 (abono 10%) B/.500,000.00; 7 Mini PUMPER 4x4 (abono 10%) B/.623,000.00
151 | 151.1.1.01.03 | 00019962.000 | Equipamiento Equipo Tecnologico | Panamá | 2740646 | 2555746 | 1317414 | 1532990 | 104315 | 31541 | 2.394% | 0 | Servicios comerciales B/.3,274.20; Equipo de computación B/.99,349.05; Maquinaria y Equipo de comunicación B/.170,545.00
151 | 151.1.2.01.00 | 00019452.000 | Construcción de Estaciones | Nacional | 1200000 | 919600 | 579600 | 588160 | 8560 | 8560 | 1.477% | 0 | Construcción de la Estación Bredio Borrero en Guarare, Z.R. Los Santos Saldo pendiente B/.445,425.49; construcción de drenaje de agua pluvial en Sabanita, Z.R. Colón B/.8,560.00
151 | 151.1.2.02.00 | 00019949.000 | Rehabilitacion de Cuarteles | Nacional | 2035000 | 2035000 | 1017500 | 1025850 | 8350 | 8350 | 0.8206% | 8350 | Estación de Ocú B/35,658.23; Estación Santa María B/.43,590.70; Estación La Arena B/.30,050.29 de la Z.R. Herrera; Estación Fabio Bravo, Z.R. Bocas del Toro B/.84,997.95; Estación Santos Alfredo Matos Z.R. Panamá Oeste B/.8,350.00; Estación Pedasí Z.R. Los Santos B/85,000.00; Galera N°166 en Howard, Z.R. Panamá Oeste B/.30,985.36; Estación Ricardo Arango Z.R. Panamá B/.162,250.09; Estación de Parita Z.R. Herrera B/.39,418.10
|  |  |  | Total | 20526796 | 20620096 | 17241364 | 17435662 | 2229390.96 | 695110.8 | 4.032% | 463108