## Hoja1
BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 30/04/2026
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO |  |  |  |  | INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
Cód.. Entidad | Partida Presupuestaria | SINIP | Nombre del Proyecto | Provincia | Ley 2026 | Modificado 2026 | Asignación a la fecha | Bloqueado 2026 | Comprometido 2026 | Ejecutado 2026 | % Ejecución (sobre Ejecutado) | Pagado 2026 | Observaciones referente al avance físico
151 | 151.1.1.01.01 | 00013437.000 | Equipamiento Equipo de Apoyo | Nacional | 4860430 | 5419772 | 5074772 | 4697363 | 1647871 | 933803 | 18.4% | 94617 | Calzados B/.185,222.00, Prendas de vestir B/.9,480.00, Herramientas e instrumentos B/.16,906.00, Materiales y Artículos de Seguridad B/.173,855.00. Instrumental médico y quirúrgico B/.8,828.00, Artículos de prótesis y rehabilitación B/.10,769.00, Textiles y vestuarios B/.203,814.00. Productos varios B/. 145,2000.00. Utiles y materiales diversos B/.4,408.00. Maquinaria y Equipos varios B/.331,003.00, Equipo educacional B/.8,530, Equipo médico, odontológico y de laboratotio B/.107,216.00.
151 | 151.1.1.01.02 | 00013352.000 | Equipamiento Equipo de Transporte | Nacional | 3098035 | 3098035 | 3098035 | 2770433 | 1198285 | 94488 | 3.05% | 0 | 1 Vehículo tipo camioneta B/.45,696.00. Bus para control de mando B/.57,994.00. 1 Vehículo 4x4 B/.48,792.00.
151 | 151.1.1.01.03 | 00019962.000 | Equipamiento Equipo Tecnologico | Panamá | 1623900 | 1623900 | 1133306 | 828396 | 100062 | 17383 | 1.534% | 0 | Equipo educacional y recreativo B/.1.474.00. Equipo de computación B/.12,378.00
151 | 151.1.2.01.00 | 00019452.000 | Construcción de Estaciones | Nacional | 1735000 | 1369000 | 421500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
151 | 151.1.2.02.00 | 00019949.000 | Rehabilitacion de Cuarteles | Nacional | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1317451 | 14489 | 14489 | 0.9659% | 14489 | Estación de Dolega B/.299,830.00. Estación Santa María Z.R. Herrera B/.38,590.14. Estación de Parita Z.R. Herrera B/.37,025.55, Estación de Chame B/.198,134.80. Estación Ricardo Arango
|  |  |  | Total | 12817365 | 13010707 | 11227613 | 9613643 | 2960707 | 1060163 | 9.442% | 109106