## Hoja1
BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 30/06/2026
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO |  |  |  |  | INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
Cód.. Entidad | Partida Presupuestaria | SINIP | Nombre del Proyecto | Provincia | Ley 2026 | Modificado 2026 | Asignación a la fecha | Bloqueado 2026 | Comprometido 2026 | Ejecutado 2026 | % Ejecución (sobre Ejecutado) | Pagado 2026 | Observaciones referente al avance físico
151 | 151.1.1.01.01 | 00013437.000 | Equipamiento Equipo de Apoyo | Nacional | 4860430 | 6220657 | 6220657 | 6135540 | 2832949 | 1510471 | 24.28% | 192823 | Calzados B/.185,222.00, Prendas de vestir B/.9,480.00, Herramientas e instrumentos B/.178,390.00, Materiales y Artículos de Seguridad B/.337,640.00. Instrumental médico y quirúrgico B/.53,618.00, Artículos de prótesis y rehabilitación B/.10,769.00, Textiles y vestuarios B/.203,814.00. Productos varios B/. 153,520.00. Utiles y materiales diversos B/.4,408.00. Maquinaria y Equipos varios B/.416,294.00, Equipo educacional B/.9,054.00 Equipo médico, odontológico y de laboratotio B/.125,357.00. Mobiliario de oficina B/.45,547.00. Equipo de comunicación B/.1,990.00.
151 | 151.1.1.01.02 | 00013352.000 | Equipamiento Equipo de Transporte | Nacional | 3098035 | 3345035 | 3345035 | 3344675 | 1198285 | 94488 | 2.825% | 48792 | 1 Vehículo tipo camioneta B/.45,696.00. Bus para control de mando B/.57,994.00. 1 Vehículo 4x4 B/.48,792.00.
151 | 151.1.1.01.03 | 00019962.000 | Equipamiento Equipo Tecnologico | Panamá | 1623900 | 994735 | 994735 | 799201 | 241292 | 60125 | 6.044% | 11698 | Equipo educacional y recreativo B/.1.474.00. Equipo de computación B/.12,378.00
151 | 151.1.2.01.00 | 00019452.000 | Construcción de Estaciones | Nacional | 1735000 | 681380 | 681380 | 130373.5 | 130374 | 130374 | 19.13% | 91454.3 | Construcción de una Estación nueva en Guarare. Z.R. Los Santos
151 | 151.1.2.02.00 | 00019949.000 | Rehabilitacion de Cuarteles | Nacional | 1500000 | 1777000 | 1777000 | 1763096.5 | 46473 | 46473 | 2.615% | 22249.3 | Estación de Dolega B/.299,830.00. Estación Santa María Z.R. Herrera B/.38,590.14. Estación de Parita Z.R. Herrera B/.37,025.55, Estación de Chame B/.198,134.80. Estación Ricardo Arango
|  |  |  | Total | 12817365 | 13018807 | 13018807 | 12172886 | 4449373 | 1841931 | 14.15% | 367016.6